

**Informe de Presupuesto de Proyectos POA 2025**

Cierre del segundo trimestre - al 30/06/2025

**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**

Dirección de Planificación y Desarrollo

Julio 10, 2025

# Ejecución Presupuestaria de Proyectos del POA 2025 (Recursos internos).

A continuación, se presenta las informaciones de ejecución presupuestaria para los proyectos del POA 2025, correspondiente a los recursos internos asignados a cada proyecto, al 30 de junio 2025. Estos datos excluyen tanto a la Escuela Nacional de la Judicatura como al Registro Inmobiliario, tomando en cuenta que éstos manejan un POA con un presupuesto independiente.

**Resumen de Ejecución Presupuestaria de Proyectos POA 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | **Presupuesto Asignado** | **Comprometido** |  **Pagado** | **Disponible** |
| Adecuación de Sedes para Infraestructura Digna y Accesible  | 241,891,808.97  | 203,471,966.52  |  17,132,773.40  |  21,287,069.05  |
| Agenda de Participación Social PJ Nacional e Internacional |  25,000,000.00  |  -  |  25,000,000.00  |  -  |
| Apertura de Sede Judicial SDE | 319,729,558.96  | 272,577,063.72 |  47,152,495.24  | -  |
| Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web |  29,242,574.14  |  7,622,706.50  |  -  |  21,619,867.64  |
| Implementación de la Política de Comunicaciones del PJ |  7,868,000.00  |  2,800,000.00  |  4,000,000.00  |  1,068,000.00  |
| Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP) |  13,000,000.00  |  -  |  -  |  13,000,000.00  |
| Justicia Abierta |  10,670,000.00  |  -  |  -  |  10,670,000.00  |
| Justicia Juvenil Restaurativa |  546,428.57  |  286,428.57  |  -  |  260,000.00  |
| Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos |  6,116,428.57  |  1,126,428.57  |  2,205,600.00  |  2,784,400.00  |
| Modelo Atención a Usuarios(as) |  6,354,000.00  |  3,950,000.00  |  184,800.00  |  2,219,200.00  |
| Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad |  9,247,211.12  |  -  |  6,123,400.00  |  3,123,811.12  |
| Optimización Procesal Penal |  35,250,000.00  |  -  |  27,000,000.00  |  8,250,000.00  |
| Planificación Estratégica Decenal |  25,000,000.00  |  -  |  25,000,000.00  |  -  |
| Sistema de Evaluación del Desempeño |  2,800,000.00  |  -  |  39,150.00  |  2,760,850.00  |
| Transformación Digital | 142,407,290.72  | 39,819,455.24  |  84,567,326.98  |  18,020,508.50  |
| Tratamiento Bajo Supervisión Judicial |  240,000.00  |  -  |  -  |  240,000.00  |
| Tribunales al día |  3,849,883.85  |  1,703,638.00  |  87,000.00  |  2,059,245.85  |
| **Total general** | **879,213,184.90** | **533,357,687.12** |  **238,492,545.62**  |  **107,362,952.16** |

*\*Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, recibido en fecha 09/07/2025.*

**Gráfico No. 1: Distribución presupuestaria de los proyectos 2025**



**Gráfico No. 2: Ejecución Presupuestaria de proyectos al 30/06/2025**

Elaborado:

**Esperanza Adames L.**

Gerente de Proyectos

Visto:

**Isnelda Guzmán**

Directora de Planificación y Desarrollo