## Presupuesto General
OBRA: | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA
Fecha :
UBIC.: | Distrito Nacional
Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor ($RD)
1 | PRELIMINARES
1.01 | Retiro de fino de techo existente | 300 | m2 |  | 0
1.02 | Retiro de lona asfáltica existente | 890 | m2 |  | 0
1.03 | Reubicación de drenajes de techo | 4 | ud |  | 0
1.04 | Relleno y terminación entre antepecho existente y antepecho propuesto | 70.16 | ml |  | 0
1.05 | Cantos en general | 162.43 | ml |  | 0
1.06 | Confección de Zabaleta | 100 | ml |  | 0
1.07 | Pañete en antepecho | 20 | m2 |  | 0
1.08 | Confección de canaletas en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo | 2 | ud |  | 0
1.09 | Bote de escombros | 2 | viajes |  | 0
1.1 | Limpieza continua | 1 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
2 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y CORRECCIÓN DE DAÑOS
2.01 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 890 | m2 |  | 0
2.02 | Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos y areas afectadas (incluye resane de imperfecciones en pañete) | 370 | m2 |  | 0
2.03 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores | 200 | m2 |  | 0
2.04 | Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 60 | m2 |  | 0
2.05 | Limpieza final | 1 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL (RD$) |  |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
No. | Descripción |  | % |  |  | Valor
1 | Dirección técnica y responsabilidad |  | 10% |  |  | 0
2 | Gastos administrativos y de obra |  | 3% |  |  | 0
3 | Transporte |  | 2.5% |  |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
| Sub-total Gravado |  |  |  |  | 0
| Base Imponible de ITBIS |  | 10% |  |  | 0
4 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) |  | 18% |  |  | 0
5 | Seguro Social y Contra accidentes |  | 4.5% |  |  | 0
6 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción |  | 1% |  |  | 0
7 | CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
8 | Equipos de Salud e Higiene |  | 1% |  |  | 0
9 | Equipos de Seguridad y Protección personal |  | 2% |  |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| Imprevistos |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## Cantidad
MEDICION DE AREA CIUDAD NUEVA
| TECHO 1 DE CIUDAD NUEVA | [6 empty] | 868611.8 |  | 1023508.6
| LONA ASFALTICA EN TECHO PROXIMO A CARCEL DE LA PGR | [7 empty] | UBICACIÓN | 158743.8
No. | Descripcion | uds | largo | alto | cant | total | Porcentaje | Ponderado
| Area 1 | m2 | 5.8 | 3.9 | 1 | 22.62 | 100% | 2262%
| Area 2 | m2 | 0.5 | 3.9 | 1 | 1.95 | 100% | 195%
| Area 3-muros | m2 | 20 | 0.6 | 1 | 12 | 100% | 1200%
| Area 4 | m2 | 5.5 | 3 | 1 | 16.5 | 100% | 1650%
| Area 5-m | m2 | 17 | 0.6 | 1 | 10.2 | 100% | 1020%
| Area 6 | m2 | 16.2 | 3.6 | 1 | 58.32 | 100% | 5832%
| Area 7-m | m2 | 39.6 | 0.6 | 1 | 23.76 | 100% | 2376%
| Area 8 | m2 | 6 | 5.7 | 1 | 34.2 | 100% | 3420%
| Area 9-m | m2 | 23.4 | 0.6 | 1 | 14.04 | 100% | 1404%
[6 empty] | 193.59 | 100% | 18.89%
| total | 193.59 | 820 |  | 158743.8
| Pago reducido | 36.57 | 2343.99 |  | 85719.7143
| LONA ASFALTICA EN TECHO EN SEGUNDA ZONA | [7 empty] | UBICACIÓN
No. | Descripcion | uds | largo | alto | cant | total | Porcentaje | Ponderado
| Area 1 | m2 | 19 | 11 | 1 | 209 | 100% | 20900%
| Area 2 | m2 | 6 | 8.6 | 1 | 51.6 | 100% | 5160% |  |  | 72
| Area 3-muros | m2 | 60 | 2 | 1 | 120 | 100% | 12000%
| Area 4-muros | m2 | 29.2 | 3 | 1 | 87.6 | 100% | 8760%
| Area 5-m | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 6 | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 7-m | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 8 | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 9-m | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
[6 empty] | 468.2 | 100% | 81.29%
| total | 468.2 | 820 |  | 383924 |  |  |  |  | 383924
| Pago reducido | 380.6 | 2343.99 |  | 892122.594
| LONA ASFALTICA EN TECHO EN SEGUNDA ZONA | [7 empty] | UBICACIÓN
No. | Descripcion | uds | largo | alto | cant | total | Porcentaje | Ponderado
| Area 1 | m2 | 19 | 7 | 1 | 133 | 100% | 13300%
| Area 2 | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 3-muros | m2 | 18 | 5 | 1 | 90 | 100% | 9000%
| Area 4-muros | m2 | 6.2 | 1 | 1 | 6.2 | 100% | 620% |  |  | 890.99
| Area 5-m | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 6 | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 7-m | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 8 | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 9-m | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
[6 empty] | 229.2 | 100% | 97.29%
| total | 229.2 | 820 |  | 187944 |  |  |  |  | 187944
| Pago reducido | 223 | 2343.99 |  | 522709.77
| PLAFOND 2" X 2" VINIL YESO+MAIN TEE + CROSS TEE | [7 empty] | UBICACIÓN
No. | Descripcion | uds | largo | alto | cant | total | Porcentaje | Ponderado
| AREA 1 | m2 | 7 | 5 | 1 | 35 | 95% | 3325%
| AREA 2 | m2 | 5 | 5 | 1 | 25 | 95% | 2375%
[6 empty] | 60 | 95% | 95%
| total | 60 | 2300 |  | 138000 |  |  |  |  | 138000
| Pago reducido | 57 | 1000 |  | 57000
MEDICION DE AREA BOCA CHICA
| SALA DE LACTANCIA | [6 empty] | 77448.4 |  | 77448.4
| LONA ASFALTICA EN EDIFICIO DE BOCA CHICA | [7 empty] | UBICACIÓN | 0
No. | Descripcion | uds | largo | alto | cant | total | Porcentaje | Ponderado
| Area 1 | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 2 | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 3-muros | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 4 | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 5-m | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 6 | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 7-m | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 8 | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 9-m | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
[6 empty] | 0 | 100% | #DIV/0!
| total | 0 | 2343.99 |  | 0
| Pago reducido | #DIV/0! | 2343.99 |  | #DIV/0!
| MUROS DE SHEETROCK | [7 empty] | UBICACIÓN | 0
No. | Descripcion | uds | largo | alto | cant | total | Porcentaje | Ponderado
| Muro 1 | m2 |  |  | 1 | 0 | 95% | 0%
| Muro2 | m2 |  |  | 1 | 0 | 95% | 0%
| Dintel | m2 |  |  | 1 | 0 | 95% | 0%
[6 empty] | 0 | 95% | #DIV/0!
| total | 0 | 2343.99 |  | 0
| Pago reducido | #DIV/0! | 2343.99 |  | #DIV/0!
| PLAFOND 2" X 2" VINIL YESO+ MAIN TEE & CROSS TEE | [7 empty] | UBICACIÓN | 17448.4
No. | Descripcion | uds | largo | alto | cant | total | Porcentaje | Ponderado
| AREA 1 | m2 | 5.38 | 2.74 | 1 | 14.7412 | 95% | 1400%
| AREA 2 | m2 | 0.94 | 2.88 | 1 | 2.7072 | 95% | 257.2%
[6 empty] | 17.4484 | 95% | 95%
| total | 17.4484 | 1000 |  | 17448.4
| Pago reducido | 16.576 | 1000 |  | 16575.98
| PULIDO DE PISO | [7 empty] | UBICACIÓN | 0
No. | Descripcion | uds | largo | alto | cant | total | Porcentaje | Ponderado
| Area 1 | m2 | 6.52 | 5.11 | 1 | 33.3172 | 100% | 3332%
| Area 2 | m2 | 5.53 | 4.14 | 1 | 22.8942 | 100% | 2289%
| Area 3-muros | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
[6 empty] | 56.2114 | 100% | 100%
| total | 56.2114 |  |  | 0
| Pago reducido | 56.2114 | 2343.99 |  | 131758.9595
| PINTURA AFECTADA POR FILTRACION | [7 empty] | UBICACIÓN | 0
No. | Descripcion | uds | largo | alto | cant | total | Porcentaje | Ponderado
| Area 1 | m2 | 6.52 | 5.11 | 1 | 33.3172 | 100% | 3332%
| Area 2 | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
| Area 3-muros | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
[6 empty] | 33.3172 | 100% | 100%
| total | 33.3172 |  |  | 0
| Pago reducido | 33.3172 | 2343.99 |  | 78095.1836
| PUERTA | [7 empty] | UBICACIÓN | 60000
No. | Descripcion | uds | U | U | cant | total | Porcentaje | Ponderado
| PUERTA | m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| PUERTA | m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| Area 3-muros | m2 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0%
[6 empty] | 2 | 100% | 100%
| total | 2 | 30000 |  | 60000
| Pago reducido | 2 | 30000 |  | 60000