

**Informe de Presupuesto de Proyectos POA 2025**

Cierre del primer trimestre - al 31/03/2025

**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**

Dirección de Planificación y Desarrollo

Abril 10, 2025

# Ejecución Presupuestaria de Proyectos del POA 2025 (Recursos internos).

A continuación, se presenta las informaciones de ejecución presupuestaria para los proyectos del POA 2025, correspondiente a los recursos internos asignados a cada proyecto, al 31 de marzo 2025. Estos datos excluyen tanto a la Escuela Nacional de la Judicatura como al Registro Inmobiliario, tomando en cuenta que éstos manejan un POA con un presupuesto independiente.

**Resumen de Ejecución Presupuestaria de Proyectos POA 2025**

|  |
| --- |
| **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS POA 2025 – 31/03/2025****(VALORES RD$)** |
| **Proyecto** | **Presupuesto Asignado** **(al 31/03/2025)** | **\*Comprometido** | **\*Pagado** | **Disponible** |
| Apertura de Sede Judicial SDE | 367,169,073.24 | 307,951,034.27 | 500,000.00 | 58,718,038.97 |
| Adecuación de Sedes para Infraestructura Digna y Accesible  | 274,059,610.16 | 254,636,341.04 | 189,727.48 | 19,233,541.64 |
| Transformación Digital | 144,542,840.58 | 67,597,704.64 | 66,101,389.48 | 10,843,746.46 |
| Optimización Procesal Penal | 35,250,000.00 | - | 27,000,000.00 | 8,250,000.00 |
| Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web | 29,119,867.64 | - | - | 29,119,867.64 |
| Agenda de Participación Social PJ Nacional e Internacional | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | - |
| Planificación Estratégica Decenal | 25,000,000.00 | - | 25,000,000.00 | - |
| Sistema de Evaluación del Desempeño | 16,000,000.00 | - | 39,150.00 | 15,960,850.00 |
| Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP) | 13,000,000.00 | - | - | 13,000,000.00 |
| Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad | 9,647,211.12 | - | 6,116,200.00 | 3,531,011.12 |
| Justicia Abierta | 9,170,000.00 | - | - | 9,170,000.00 |
| Modelo Atención a Usuarios(as) | 8,094,000.00 | 5,094,000.00 | 496,100.00 | 2,503,900.00 |
| Implementación de la Política de Comunicaciones del Poder Judicial | 7,900,000.00 | 2,832,000.00 | 4,000,000.00 | 1,068,000.00 |
| Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos | 7,366,428.57 | 126,428.57 | 1,205,600.00 | 6,034,400.00 |
| Tribunales al día | 5,109,883.85 | 1,808,350.00 | 78,300.00 | 3,223,233.85 |
| Justicia Juvenil Restaurativa | 546,428.57 | 126,428.57 | - | 420,000.00 |
| Tratamiento Bajo Supervisión Judicial | 540,000.00 | - | - | 540,000.00 |
| **Total Ejecución Presupuestaria de Proyectos** | **977,515,343.73** | **665,172,287.09** | **130,726,466.96** | **181,616,589.68** |

*\*Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, recibido en fecha 10/04/2025.*

**Gráfico No. 9: Distribución presupuestaria de los proyectos**

**Gráfico No. 10: Ejecución Presupuestaria al 31/03/2025**

Elaborado:

**Esperanza Adames L.**

Gerente de Proyectos

Visto:

**Isnelda Guzmán**

Directora de Planificación y Desarrollo