

**Informe de Presupuesto de Proyectos del POA 2024**

Cierre del cuarto trimestre - al 27/12/2024

**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**

Dirección de Planificación y Desarrollo

Enero 10, 2025

# Ejecución Presupuestaria de Proyectos del POA 2024 (Recursos internos).

A continuación, se presenta las informaciones de ejecución presupuestaria para los proyectos del POA 2024, correspondiente a los recursos internos asignados a cada proyecto, al 27 de diciembre del 2024. Estos datos excluyen tanto a la Escuela Nacional de la Judicatura como al Registro Inmobiliario, tomando en cuenta que éstos manejan un POA con un presupuesto independiente.

**Resumen de Ejecución Presupuestaria de Proyectos POA 2024**

|  |
| --- |
| **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS POA 2024 – AL27/12/2024****(VALORES RD$)** |
| **Proyecto** | **Presupuesto Asignado** | **Pagado**  | **Comprometido** | **Disponible** |
| Agenda de Participación Social del Poder Judicial Dominicano: Nacional e Internacional |  262,422,505.55  |  194,793,482.65  |  67,629,022.90  | 0.00 |
| Apertura de la sede Santo Domingo Este |  155,632,732.90  |  10,116,541.52  |  145,516,191.38  | 0.00 |
| Transformación Digital: Sistema de Gestión de Casos, Audiencias Virtuales y Acceso Digital |  118,219,225.43  |  14,495,116.62  |  103,724,108.81  | 0.00 |
| Planificación Estratégica Decenal |  74,759,000.00  |  36,800,000.00  |  37,959,000.00  | 0.00 |
| Adecuación de Sedes para Infraestructura Digna y Accesible |  63,195,089.78  |  9,271,955.63  |  53,923,134.15  | 0.00 |
| Modelo de Atención al Usuario |  16,300,000.00  |  15,287,196.80  |  1,012,803.20  | 0.00 |
| Actualización del Modelo Operativo de la Gestión Documental |  10,120,000.00  |  268,360.00  |  9,851,640.00  | 0.00 |
| Implementación de la Política de Comunicaciones del Poder Judicial |  8,500,000.00  |  1,999,999.98  |  6,500,000.02  | 0.00 |
| Identidad Institucional & Accesibilidad / Usabilidad Portales Web |  5,000,000.00  |  5,000,000.00  |  -  | 0.00 |
| Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP) |  5,000,000.00  |  5,000,000.00  |  -  | 0.00 |
| Sistema de Evaluación de Desempeño Jurisdiccional y Administrativo |  2,500,000.00  |  85,384.80  |  2,414,615.20  | 0.00 |
| Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos |  1,350,500.00  |  946,825.00  |  403,675.00  | 0.00 |
| Tratamiento Bajo Supervisión Judicial |  1,240,000.00  |  186,017.00  |  1,053,983.00  | 0.00 |
| Modelo Operativo & Sistema Integral de Gestión de la Calidad |  156,250.00  |  42,453.06  |  113,796.94  | 0.00 |
| Sistema Preventivo y Disciplinario |  100,000.00  |  -  |  100,000.00  | 0.00 |
| Optimización Procesal Penal | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| Interoperabilidad de la Justicia | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| Transformación Cultural y Gestión del Cambio | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| **Total Ejecución Presupuestaria de Proyectos** | **724,495,303.66** | **294,293,333.06** | **430,201,970.60** |  **0.00**  |

*Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, en fecha 10/01/2025.*

**Gráfico No. 9: Distribución presupuestaria de los proyectos**

**Gráfico No. 10: Ejecución Presupuestaria**

Elaborado:

**Esperanza Adames L.**

Gerente de Proyectos

Visto:

**Isnelda Guzmán**

Directora de Planificación y Desarrollo