Informe de Presupuesto de Proyectos del POA 2025

Cierre del cuarto trimestre - al 30/12/2025

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Planificación y Desarrollo

Enero 19, 2026

# Ejecución Presupuestaria de Proyectos del POA 2025 (Recursos internos).

A continuación, se presenta las informaciones de ejecución presupuestaria para los proyectos del POA 2025, correspondiente a los recursos internos asignados a cada proyecto, al 30 de diciembre 2025. Estos datos excluyen tanto a la Escuela Nacional de la Judicatura como al Registro Inmobiliario, tomando en cuenta que éstos manejan un POA con un presupuesto independiente.

Resumen de Ejecución Presupuestaria de Proyectos POA 2025

| Proyecto | Presupuesto RD$ |  | Pagado RD$ | Comprometido RD$ | Disponible RD$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apertura de Sede Judicial SDE |  | 338,163,493.19 | 49,207,256.76 | 288,956,236.43 | 0.00 |
| Adecuación de Sedes para Infraestructura Digna y Accesible |  | 241,856,401.24 | 66,083,088.94 | 175,773,312.30 | 0.00 |
| Transformación Digital |  | 145,472,475.49 | 114,840,570.55 | 30,631,904.94 | 0.00 |
| Planificación Estratégica Decenal |  | 60,000,000.00 | 25,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0.00 |
| Optimización Procesal Penal |  | 33,552,671.53 | 26,982,200.00 | 6,570,471.53 | 0.00 |
| Justicia Abierta |  | 28,145,000.00 | 12,301,000.00 | 15,844,000.00 | 0.00 |
| Agenda de Participación Social PJ Nacional e Internacional |  | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | 0.00 |
| Implementación Sistema de Gestión de Recursos (ERP) |  | 16,500,900.00 | - | 16,500,900.00 | 0.00 |
| Identidad Institucional & Accesibilidad-Usabilidad Portales Web |  | 13,585,916.91 | 1,622,706.50 | 11,963,210.41 | 0.00 |
| Modelo Operativo y Sistema Integral de Gestión de la Calidad |  | 6,977,011.12 | 6,141,200.00 | 835,811.12 | 0.00 |
| Implementación de la Política de Comunicaciones del Poder Judicial |  | 6,800,000.00 | 4,466,666.66 | 2,333,333.34 | 0.00 |
| Modelo Atención a Usuarios(as) |  | 6,654,000.00 | 331,150.00 | 6,322,850.00 | 0.00 |
| Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos |  | 5,916,428.57 | 2,205,600.00 | 3,710,828.57 | 0.00 |
| Tribunales al día |  | 3,514,883.85 | 726,067.60 | 2,788,816.25 | 0.00 |
| Sistema de Evaluación del Desempeño |  | 2,795,000.00 | 39,150.00 | 2,755,850.00 | 0.00 |
| Tratamiento Bajo Supervisión Judicial |  | 580,000.00 | - | 580,000.00 | 0.00 |
| Justicia Juvenil Restaurativa |  | 296,428.57 | 278,000.00 | 18,428.57 | 0.00 |
| Total general |  | 935,810,610.47 | 335,224,657.01 | 600,585,953.46 | 0.00 |

*Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, recibido en fecha 16/01/2026.

Gráfico No. 1: Distribución presupuestaria de los proyectos 2025

Elaborado:

Esperanza Adames L.

Gerente de Proyectos

Gráfico No. 2: Ejecución Presupuestaria de proyectos al 30/12/2025

Visto:

Isnelda Guzmán

Directora de Planificación y Desarrollo