## Listado de cantidades
INFORMACIONES DEL PROYECTO
FECHA
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3-Construcción del Juzgado de Paz de Vicente Noble
DIRECCIÓN DEL PROYECTO VICENTE NOBLE
LISTADO DE CANTIDADES
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE VICENTE NOBLE
1 | PRELIMINARES
1.01 | Demolición de acera exterior en calle | 162.83 | m2 |  | 0
1.02 | Limpieza de solar e interior de construcción existente, (incluye acarreo y bote de desperdicios) | 435 | m2 |  | 0
1.03 | Demolición de muros de bloques de 0.20m | 132.94 | m2 |  | 0
1.04 | Demolición en muro de 0.20m para incrustar columna de 0.25*0.25 (Incluye cortes ) | 4 | und |  | 0
1.05 | Demolición de zapata de muros de 0.20m (Incluye excavación, demolición y retiro de material demolido) | 0.69 | m3 |  | 0
1.06 | Demolición en viga de amarre de 0.20m x 0.20m para incrustar columna de 0.25*0.25 (Incluye cortes ) | 0.2 | und |  | 0
1.07 | Demolición en viga dintel de 0.20m x 0.20m | 2.06 | m3 |  | 0
1.08 | Remoción capa vegetal y terreno (h=0.20) | 63.76 | m3 |  | 0
1.09 | Caseta de materiales (150 fundas) | 1 | u |  | 0
1.1 | Bote de material (incluye acarreo interno y cargío) | 315 | m3 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | Excavación en tierra a mano H<3 m. para zapata de muros y columnas | 25.53 | m3 |  | 0
2.02 | Relleno compactado con caliche interior | 113.95 | m3 |  | 0
2.03 | Relleno compactado con caliche exterior h=0.20 m | 64.23 | m3 |  | 0
2.04 | Relleno de reposición | 12 | m3 |  | 0
2.05 | Bote de material excavado (Incluye acarreo interno y cargío) | 25 | m3 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN:
3.01 | Zapata de muro, 0.60 x .25, hormigón 1:3:5 | 6 | m3 |  | 0
3.02 | Zapata de muro, 0.45 x .20, hormigón 1:3:5 | 3.25 | m3 |  | 0
3.03 | H.A. zapata de columna tipo C1 (1.0x1.0X0.35) | 1.54 | m3 |  | 0
3.04 | H.A. en columnas Tipo C2 circular diámetro 0.3 m, 6 barras de 1/2", estribos 3/8"@0.15 m | 1.24 | m3 |  | 0
3.05 | H. A. losa piso H=0.10 con acero malla electrosoldada 20x20 | 257 | m2 |  | 0
3.06 | H. A. viga V1 (0.25 x 0.50 ; hormigón Industrial 210 kg/cm2) | 1.5 | m3 |  | 0
3.07 | H. A. viga V2 y V3 (0.20 x 0.50) ; hormigón Industrial 210) | 2.42 | m3 |  | 0
3.08 | H. A. losa H=0.12 (hormigón Industrial 210) | 30.92 | m3 |  | 0
3.09 | H. A. vuelo de losa H=0.12 (hormigón Industrial 210) | 2.33 | m3 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
4 | MUROS DE BLOQUES EN :
4.01 | Muro bloques hormigón 8" , acero 3/8" @ 40 cm | 113.2 | m2 |  | 0
4.02 | Muro bloques hormigón 6" 3/8 @0.6 en antepecho | 43.52 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.01 | Pañete maestreado interior | 570 | m2 |  | 0
5.02 | Pañete maestreado techo y vuelo | 281.72 | m2 |  | 0
5.03 | Fraguache | 300 | m2 |  | 0
5.04 | Pañete maestreado exterior | 284.24 | m2 |  | 0
5.05 | Cornisas | 6 | ml |  | 0
5.06 | Goteros colgantes | 70 | ml |  | 0
5.07 | Cantos y mochetas | 739.7 | ml |  | 0
| Sub-total |  |  | . |  | 0
6 | TERMINACIÓN DE TECHO
6.01 | Suministro y colocación de fino de techo nuevo | 281.72 | m2 |  | 0
6.02 | Suministro y colocación de lona asfáltica (5kg/m2), incluye primer y cemento plástico. | 325 | m2 |  | 0
6.03 | Zabaleta | 70 | ml |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
7 | INSTALACIONES SANITARIAS
7.01 | Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelana, taza elongado y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación. Incluye salidas. | 5 | ud |  | 0
7.02 | Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en porcelana, antimanchas de un hoyo con rebosadero. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación. Incluye salidas. | 5 | ud |  | 0
7.03 | Suministro e instalación fregadero sencillo de acero inoxidable (15"x 15"), incluye accesorios. (incluye salida). | 1 | ud |  | 0
7.04 | Suministro e instalación de llave de fregadero | 1 | ud |  | 0
7.05 | Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM. | 5 | ud |  | 0
7.06 | Suministro y confección de Ventilación 3" | 3 | ud |  | 0
7.07 | Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2” y salidas. | 5 | ud |  | 0
7.08 | Suministro y confección de Desagüe de techos 3" superficial anclados en muros (incluye rejilla de desagüe para techo, bajante hasta pios exterior) | 7 | ud |  | 0
7.09 | Suministro y confección de vertedero revestidos en porcelanato a una altura de 0.80m en muros y losa de piso | 1 | ud |  | 0
7.1 | Suministro y confección de cámaras de inspección (incluye tapón registro en entrada ) | 7 | ud |  | 0
7.11 | Suministro y confección de trampa de grasa de 1.00mx 1.00m x 1.00m, interior pulido (Incluye tapa) | 1 | ud |  | 0
7.12 | Confección de Pozo filtrante encamisado en 8 pulg. PVC- SDR -32.5 ranurados | 65 | pl |  | 0
7.13 | Suministro e instalación de Bomba Myers de 3/4 HP y tanque hidroneumático (presurizado) de 40 gas de fibra de vidrio (garantía de 5 años). | 1 | ud |  | 0
7.14 | Suministro e instalación de Tinaco de 500 gas | 1 | ud |  | 0
7.15 | Tuberías y Piezas (incluye todos los insumos y materiales gastables para el suministro, drenaje, bombeo e instalaciones hidrosanitarias generales, salidas etc.) | 1 | ud |  | 0
7.16 | Excavación en tierra a mano (profundidad menor a 3 m). Para instalaciones sanitarias en general | 8 | m3 |  | 0
7.17 | Mano de obra plomero | 1 | ud |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
8 | CAMARA SEPTICA 2.50 x 2.00x 1.7 (MEDIDAS INTERNAS)
8.01 | Excavación | 19 | m3 |  | 0
8.02 | Bote material excavado | 18.2 | m3 |  | 0
8.03 | Suministro y confección de Losa de techo e=0.15 m de espesor 3/8@0.2 Dir. X-X y 3/8@0.2 Dir.-y-y | 1.1 | m3 |  | 0
8.04 | Suministro y confección de Losa de techo 0.15 m de espesor 3/8@0.15 Dir. X-X y 3/8@0.15 Dir.-y-y | 1.1 | m3 |  | 0
8.05 | Muro bloques hormigón 8" , acero 3/8" @ 40 cm (todos los hoyos llenos) | 13.5 | m2 |  | 0
8.06 | Pañete pulido en losa de piso, techo y muros | 27 | m2 |  | 0
8.07 | Zabaleta de piso | 10 | m |  | 0
8.08 | Mano de obra de conexion de línea sanitarias a séptico y séptico a filtrante (Incluye piezas y materiales) | 1 | P.A |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
9 | CISTERNA 5,000 gas. (3.20 x 3.00 x 2.00 en tierra)
9.01 | Suministro y confección de Losa de techo 0.15 m de espesor 3/8@0.15 Dir. X-X y 3/8@0.15 Dir.-y-y | 1.5 | m3 |  | 0
9.02 | Suministro y confección Viga de amarre 20 cm x 20 xm est. 3/8@0.2 m , 4 barras longitudinales 3/8" | 0.53 | m3 |  | 0
9.03 | Confección de Cantos | 4.8 | m |  | 0
9.04 | Suministro y confección de muro bloques hormigón 6" 3/8"@0.8 | 0.6 | m2 |  | 0
9.05 | Suministro y confección de tapa para cisterna | 1 | ud |  | 0
9.06 | H. A. columna Amarre (20x20), acero longitudinal 4 @3/8", estribos@ 0.3 m | 0.4 | m3 |  | 0
9.07 | H. A. viga V2 (0.20 x 0.50 ; hormigón Industrial 210) | 0.5 | m3 |  | 0
9.08 | Fraguache | 12.08 | m2 |  | 0
9.09 | Pañete pulido | 15 | m2 |  | 0
9.1 | Tuberías y piezas | 1 | ud |  | 0
9.11 | Zabaleta | 1.8 | ml |  | 0
9.12 | M.O. plomero | 1 | P.A |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
10 | TERMINACIÓN PISO
10.01 | Suministro y colocación de piso en granito 30 x 30 cm fondo blanco | 265 | m2 |  | 0
10.02 | Pulido de piso de granito (Incluye brillado y cristalizado) | 265 | m2 |  | 0
10.03 | Suministro y colocación de zócalos de 7 cm en granito fondo blanco (con piezas de 40 x 40) | 215 | m |  | 0
10.04 | Suministro e instalación de piso de vibrazo | 35 | m2 |  | 0
10.06 | Suministro e instalación de zócalos de vibrazo | 2 | m |  | 0
10.05 | Suministro e instalación de porcelanato 30.00 x 60.00 cms en pisos de baños, incluye pegamento, derretido y separadores. | 15 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
11 | REVESTIMIENTO
11.01 | Suministro e instalación de porcelanato 30.00 x 60.00 cms en muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 60 | m2 |  | 0
11.02 | Suministro e instalación de porcelanato de pared en meseta de cocina (h=0.45 mts) | 1.4 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
12 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
12.01 | Suministro e instalación de salidas para Luces cenitales | 40 | ud |  | 0
12.02 | Suministro e Instalación de lámparas para luminarias Led 2" x 2" de superficies parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. | 40 | ud |  | 0
12.03 | Suministro e instalación Interruptores sencillos | 15 | ud |  | 0
12.04 | Suministro e instalación Interruptores doble | 2 | ud |  | 0
12.05 | Suministro e instalación Interruptores tres vías (3W) | 2 | ud |  | 0
12.06 | Suministro e instalación Toma-corrientes doble 120 v. | 22 | ud |  | 0
12.07 | Suministro e instalación de Salidas de Data y Teléfonos | 24 | ud |  | 0
12.08 | Suministro e instalación de Salidas para lámparas exteriores | 24 | ud |  | 0
12.08 | Suministro e instalación de Registro 10" x 10" x 4" , Eléctricos y Data ( Instalado ) | 4 | ud |  | 0
12.09 | Suministro e instalación Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L, TC) y (A/A) y materiales menores para su instalación | 2 | ud |  | 0
12.1 | Suministro e instalación de Lámpara led de 150W tipo cobra, con fotoceldas | 8 | ud |  | 0
12.11 | Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalación. | 60 | pl |  | 0
12.12 | Salida y alimentación bomba de agua, con 2 THW # 10 (220V). | 20 | pl |  | 0
12.13 | Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24 circuitos. Con 2 THW # 04 y 1 THW # 06, (Incluye actividades e insumos para su instalación) | 22 | ML |  | 0
12.14 | Suministro e instalación de Acometida telefónica Principal de poste a registro (incluye actividades relacionadas e insumos para su desarrollo) | 35 | ML |  | 0
12.15 | Suministro e instalación de Switch de seguridad de 100 Amp (incluye insumos y material gastable) | 2 | ud |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
13 | VENTANAS
13.01 | Suministro e instalación de ventanas Correderas aluminio bronce, vidrio bronce.(incluye insumos menores para su instalación, preparación de huecos y actividades relacionadas para su instalación) | 255 | p2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
14 | PINTURA
14.01 | Suministro y aplicación de pintura base (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado). | 1800 | m2 |  | 0
14.02 | Suministro y aplicación de pintura satinada exterior (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado). | 300 | m2 |  | 0
14.03 | Suministro y aplicación de pintura en techo (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado). | 290 | m2 |  | 0
14.04 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muro interior (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado). | 600 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
15 | VERJA FRONTAL, POSTERIOR Y LATERAL DERECHA
15.01 | Excavación zapatas | 50 | m3 |  | 0
15.02 | Relleno de reposición | 22 | m3c |  | 0
15.03 | Bote de material | 16.3 | m3 |  | 0
15.04 | Zapata muro 8", 0,6 mx .25, hormigón 210kg/cm2 para verja perimetral- (Tramo frontal) | 4.5 | m3 |  | 0
15.05 | Zapata muro 6", .45 x .20, hormigón 1:3:5 para verja perimetral- (Tramo de malla ciclónica) | 13 | m3 |  | 0
15.07 | Zapata columnas Amarre (1 m x1 m x 0.25 m) hormigón Industrial 210 -Tramo de frontal ) | 1.38 | m3 |  | 0
15.06 | Zapata columnas Amarre (0.5 m x0.5m x0,25 m) hormigón Industrial 210 -Tramo de malla ciclónica) | 2.5 | m3 |  | 0
15.09 | H. A. columna (40x40), acero longitudinal 6 @1/2", estribos@ 0.2 m (exteriores)-Zona frontal | 4.84 | m3 |  | 0
15.08 | H. A. columna Amarre (15x15), acero longitudinal 4 @3/8", estribos@ 0.25 m(Tramo de malla ciclónica) | 1 | m3 |  | 0
15.1 | H. A. viga de amarre en verja perimetral 20x20 cm , 4 barras de 3/8" longitudinal, estribos 3/8" @0.2 (tramo frontal) hormigón Industrial 210 kg/cm2 | 1.1 | m3 |  | 0
15.09 | Muro bloques hormigón 8" en verja perimetral ,3/8"@0.8 m altura de 60 cm sobre NP y 40 cm BNP | 30 | m2 |  | 0
15.11 | Muro bloques hormigón 6" en verja perimetral ,3/8"@0.8 m altura de 60 cm sobre NP y 40 cm BNP | 125 | m2 |  | 0
15.13 | Fraguache | 25 | m2 |  | 0
15.11 | Pañete maestrado en verja exterior | 167.73 | m2 |  | 0
15.12 | Confección de Cantos y mochetas | 340.1 | ml |  | 0
15.14 | Suministro y confección de puerta de hierro peatonal | 43.04 | p2 |  | 0
15.15 | Suministro y confección de protectores de hierro en verja (incluye oxido negro) | 322.75 | p2 |  | 0
15.16 | Capiteles de columnas | 13 | ud |  | 0
15.17 | Suministro y aplicación de pintura satinada exterior en verja (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado). | 167.73 | m2 |  | 0
15.18 | Suministro e instalación de malla ciclónica (Incluye piezas y accesorios de instalación) H= 1.80 m (6 pie) | 147 | m |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
16 | RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ESCALERA DE ACCESO
16.01 | Excavación de zapatas de muros de 15" | 11.04 | m3 |  | 0
16.02 | Hormigón Armado en zapata de muros 0.45 x 0.25 Acero transversal 3/8"@20cm, Acero long. 3 de 3/8" | 4.6 | m3 |  | 0
16.03 | Suministro y colocación bloques de 6" 3/8" @ 0.40mts todas las cámaras llenas. BNP y SNP | 20 | m2 |  | 0
16.04 | Hormigón Armado en columnas de amarre 0.15 x 0.20 mt. Estr. 3/8"@0.20mts. Long. 4 barras 3/8" | 0.55 | m3 |  | 0
16.05 | Hormigón Armado en viga de amarre 0.20 x 0.20 mt. Estr. 3/8"@0.20mts. Long. 4 barras 3/8" 1.80 m3 0.00 | 0.75 | m3 |  | 0
16.06 | Relleno compactado (E=0.50) material clasificado 10.50 m3 0.00 | 7 | m3 |  | 0
16.08 | Losa H.A (Chapapote) para colocación de piso de vibrazo | 2.57 | m3 |  | 0
16.07 | Suministro y colocación de piso en vibrazo gris 40 x 40 | 25.74 | m3 |  | 0
16.09 | Pañete en muros de bloques y elementos estructurales | 10 | m2 |  | 0
16.08 | Cantos | 6 | m |  | 0
16.09 | Baranda en Rampa para personas con discapacidad de tubos de 2", 1 1/2" y 3/8" en Acero Inoxidable (Ver detalles en planos) | 24 | ml |  | 0
16.1 | Formación de escalones en hormigón de escalera (Huellas y contrahuellas) | 13.25 | m |  | 0
16.11 | Suministro e instalación de escalones de Granito fondo blanco en entrada principal (Incluye zócalos, huella, contra huella ,brillado y pulido). | 13.25 | m |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
17 | MISCELÁNEOS
17.01 | Acceso vehicular (losa con acero malla) | 7 | m3 |  | 0
17.02 | Suministro y colocación de tierra negra | 12 | m3 |  | 0
17.03 | Suministro y colocación de grava blanca | 4 | m3 |  | 0
17.04 | Suministro y colocación de césped | 30 | m2 |  | 0
17.05 | Acera calle frontal | 41.23 | m2 |  | 0
17.06 | Acera perimetral en hormigón simple 180 kg/cm2 | 62.2 | m2 |  | 0
17.07 | Gravilla regada en área exterior (h=10 cms) | 725 | m2 |  | 0
17.08 | Jardineras con cornisas y jardinería | 1 | pa |  | 0
17.09 | Astas de banderas HG (incluye driza ) | 2 | ud |  | 0
17.1 | Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles. | 5 | ud |  | 0
17.11 | Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo PVC, acabado blanco, rollo de 9” para montaje en pared con cerradura | 5 | und |  | 0
17.12 | Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en PVC, montaje en pared. | 5 | und |  | 0
17.13 | Suministro y confección de gabinete de piso en caoba (ver planos) | 6 | pl |  | 0
17.14 | Suministro y confección de gabinete de pared en caoba (ver planos) | 6 | pl |  | 0
17.15 | Suministro e instalación de tope de granito gris (ver planos) | 12 | p2 |  | 0
17.16 | Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 36'' de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado cromado con cubre faltas. (ver planos) | 8 | und |  | 0
17.17 | Suministro e instalación de llave de jardín | 2 | ud |  | 0
17.18 | Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable. | 5 | ud |  | 0
17.19 | Limpieza final | 1 | PA |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) |  |  |  |  | 0
18 | GASTOS INDIRECTOS
18.01 | Dirección técnica y responsabilidad |  |  | 10% |  | 0
18.02 | Gastos administrativos y de obra |  |  | 3% |  | 0
18.03 | Transporte |  |  | 2.5% |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GRAVADO |  |  |  |  | 0
| BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS |  |  | 10% |  | 0
18.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) |  |  | 18% |  | 0
18.05 | Seguro Social y Contra accidentes |  |  | 4.5% |  | 0
18.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción |  |  | 1% |  | 0
18.07 | CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
18.08 | Equipos de Salud e Higiene |  |  | 1% |  | 0
18.09 | Equipos de Seguridad y Protección Personal |  |  | 2% |  | 0
| SUB-TOTAL (RD$) |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$) |  |  |  |  | 0
18.1 | Imprevistos |  |  | 5% |  | 0
| TOTAL GENERAL (RD$) |  |  |  |  | 0