## Listado de Cantidades
INFORMACIONES DEL PROYECTO
FECHA 02 de Mayo de 2023 |  |  | NUMERO DE CARPETA |  |  | 2023-003
NOMBRE DEL PROYECTO Adecuación de espacios en Nave de Almacén Manganagua
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Calle Sajoma # 4, Manganagua, Distrito Nacional.
PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL
Área de Depósito de Muebles, Pulimento y Pintura
1 | Preliminares
1.01 | Demolición de muros de bloques existentes, incluye terminación en en piso, columnas y fondo de viga | 20 | m2 |  | 0
1.02 | Demolición de muros de madera existentes | 150 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
2 | Terminación de Muros de Bloques
2.01 | Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora | 54 | mts |  | 0
2.02 | Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas | 30 | m2 |  | 0
2.03 | Excavación de zapatas de columnas | 7 | m3 |  | 0
2.04 | Excavación de zapatas de muros | 12.15 | m3 |  | 0
2.05 | Hormigón armado en zapatas Columnas acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m | 2.85 | m3 |  | 0
2.06 | Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m | 3.71 | m3 |  | 0
2.07 | Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) con serpentinas cada 3 lineas | 145 | m2 |  | 0
2.08 | Relleno de reposición compactado | 21.71 | m3 |  | 0
2.09 | Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4 Ø 1/2" y 3/8" @ 0.20m. | 1.5 | m3 |  | 0
2.1 | Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m. BNP y SNP | 3.54 | m3 |  | 0
2.11 | Fraguache en vigas y columnas | 16 | m2 |  | 0
2.12 | Pañete exterior en muros, vigas y columnas | 285 | m2 |  | 0
2.13 | Cantos en general | 60 | ml |  | 0
2.14 | Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al existente | 30 | m2 |  | 0
2.15 | Bote de material producto de excavaciones y demoliciones | 32 | m3 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
3 | Muros en Densglass
3.01 | Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de bloques nuevo para completar cerramiento con el techo, incluye terminación y sellado hermético | 21.6 | m2 |  | 0
3.02 | Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 3.50 mt (incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) perfilería cal. 22, incluye terminación | 70 | m2 |  | 0
3.03 | Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc | 84 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
4 | Instalaciones Eléctricas
4.01 | Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco | 4 | ud |  | 0
4.02 | Suministro e instalación de Salida de Luz cenital | 16 | ud |  | 0
4.03 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco | 12 | ud |  | 0
4.04 | Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL | 6 | ud |  | 0
4.05 | Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos colgantes | 12 | ud |  | 0
4.06 | Suministro e Instalación de abanicos de techo | 8 | ud |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
5 | Misceláneos
5.01 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo | 650 | m2 |  | 0
5.02 | Suministro e instalación de zócalos de cerámica color gris | 64 | mt |  | 0
5.03 | Reubicación y mantenimiento de ducto existente de extracción en área de pintura | 1 | p.a. |  | 0
5.04 | Suministro, confección e instalación de ductos metálicos en zinc liso galvanizado, calibre 1/16 de 0.60m x 0.60m para extractor en área de pintura | 65 | pie |  | 0
5.05 | Limpieza continua y final | 1 | p.a. |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
Área Oficina Administrativa y Área de Lockers del Taller Ebanistería
6 | Preliminares
6.01 | Demolición de muros y techo de madera existentes | 62 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
7 | Muros en Densglass
7.01 | Suministro e Instalacion de Muros de Densglass altura de 2.80 mt (incluye refuerzo y/o anclaje hasta el techo, altura total 5.40 mt) perfilería cal. 22, incluye terminación | 47 | m2 |  | 0
7.02 | Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc | 23 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
8 | Instalaciones Eléctricas
8.01 | Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco | 2 | ud |  | 0
8.02 | Suministro e instalación de Salida de Luz cenital | 2 | ud |  | 0
8.03 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco | 5 | ud |  | 0
8.04 | Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL | 4 | ud |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
9 | Misceláneos
9.01 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo | 130 | m2 |  | 0
9.01 | Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm | 23 | m2 |  | 0
9.02 | Suministro e instalación de zócalos de porcelanato color gris | 38 | mt |  | 0
9.03 | Suministro e instalación de puertas polimetal | 2 | uds |  | 0
9.04 | Traslado y Bote de escombros | 1 | uds |  | 0
9.05 | Limpieza continua y final | 1 | p.a. |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
Área Almacen del Taller Ebanistería
10 | Preliminares
10.01 | Demolición de muros y techo de madera existentes | 42 | m2 |  | 0
10.02 | Demolición de muro de block de 6" existente | 13 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
11 | Terminación de Muros de Bloques
11.01 | Corte de piso de cemento pulido existente con pulidora | 40 | mts |  | 0
11.02 | Demolición de Piso de cemento pulido para excavación de zapatas | 18 | m2 |  | 0
11.03 | Excavación de zapatas de columnas | 5 | m3 |  | 0
11.04 | Excavación de zapatas de muros | 8.1 | m3 |  | 0
11.05 | Hormigón armado en zapatas Columnas acero Ø1/2" @ 0.20x0.20m | 1.75 | m3 |  | 0
11.06 | Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m | 2.25 | m3 |  | 0
11.07 | Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP) con serpentinas cada 3 lineas | 65 | m2 |  | 0
11.08 | Relleno de reposición compactado | 12.71 | m3 |  | 0
11.09 | Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.25m) 4 Ø 1/2" y 3/8" @ 0.20m. | 0.7 | m3 |  | 0
11.1 | Hormigón armado en Vigas de amarre 15cm x 25 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m. SNP | 1.41 | m3 |  | 0
11.11 | Fraguache en vigas y columnas | 6.5 | m2 |  | 0
11.12 | Pañete exterior en muros, vigas y columnas | 104 | m2 |  | 0
11.13 | Cantos en general | 40 | ml |  | 0
11.14 | Piso de Cemento pulido en perimetro de muro de bloques, similar al existente | 20 | m2 |  | 0
11.15 | Bote de material producto de excavaciones y demoliciones | 16 | m3 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
12 | Techo en Densglass
12.01 | Suministro e instalación de techo de densglass, incluye terminación y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc | 56 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
13 | Instalaciones Eléctricas
13.01 | Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco | 1 | ud |  | 0
13.02 | Suministro e instalación de Salida de Luz cenital | 2 | ud |  | 0
13.03 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco | 2 | ud |  | 0
13.04 | Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL | 8 | ud |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
14 | Misceláneos
14.01 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y techo | 190 | m2 |  | 0
14.02 | Piso de Hormigón Vaciado con terminación pulida con helicoptero, incluye piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo (espesor 5 cms) | 57 | m2 |  | 0
14.03 | Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris | 57 | m2 |  | 0
14.04 | Suministro e instalación de puertas polimetal | 1 | uds |  | 0
14.05 | Bote de escombros | 1 | uds |  | 0
14.06 | Limpieza continua y final | 1 | p.a. |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
Área Baño del Taller Ebanistería
15 | Preliminares
15.01 | Desmonte de ventana existente | 1 | ud |  | 0
15.02 | Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros y lavamanos) | 3 | ud |  | 0
15.03 | Demolición de cerámicas de pared y piso existente | 32 | m2 |  | 0
15.04 | Desmonte de luminaria existente | 1 | ud |  | 0
15.05 | Demolición de muro de block de 4" existente | 9.5 | m2 |  | 0
15.06 | Suministro y colocación de bloques de 4" para muro divisional | 12.5 | m2 |  | 0
15.07 | Pañete de muro de bloques | 25 | m2 |  | 0
15.08 | Terminación de cantos y mocheta de muro | 18.5 | mt |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
16 | Terminación de baño
16.01 | Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato color blaco 30x60 cm | 40 | m2 |  | 0
16.02 | Suministro e instalación de piso porcelanato color gris 60x60 cm | 10 | m2 |  | 0
16.03 | Suministro e instalación de inodoros de tanque elongado color blanco | 2 | uds |  | 0
16.04 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco | 1 | uds |  | 0
16.05 | Suministro e instalación de puerta de polimetal | 1 | uds |  | 0
16.06 | Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio | 10 | p2 |  | 0
16.07 | Suministro e instalación de duchas (incluye llave) | 2 | uds |  | 0
16.08 | Suministro e instalación de dispensador de papel higienico plástico color blanco | 2 | uds |  | 0
16.09 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico color blanco | 3 | uds |  | 0
16.1 | Suministro e instalación de dispensador de papel toalla plástico color blanco | 1 | uds |  | 0
16.11 | Suministro e instalación de espejo (0.70 x 1.00 mts) marco en aluminio de 1" | 1 | uds |  | 0
16.12 | Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL | 1 | ud |  | 0
16.13 | Suministro e instalación de accesorio de interruptor sencillo color blanco | 1 | ud |  | 0
16.14 | Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo blanco 00 | 10 | m2 |  | 0
16.15 | Traslado y Bote de escombros | 1 | uds |  | 0
16.16 | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
Área Comedor y Cocina del Taller Ebanistería
17 | Misceláneos
17.01 | Suministro e instalación de cerámica de pared de porcelanato 30x60 cms tonos claros en área de cocina | 4 | m2 |  | 0
17.02 | Desmonte de luminarias existente | 2 | ud |  | 0
17.03 | Desmonte de ventanas existentes | 2 | ud |  | 0
17.04 | Suministro e instalación de ventana salomónica de aluminio | 33 | p2 |  | 0
17.05 | Suministro e instalación de lámparas Panel Led 2x2 de superficie de 18w 24, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL | 3 | ud |  | 0
17.06 | Pulido y brillado de piso existente | 18 | m2 |  | 0
17.07 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros | 60 | m2 |  | 0
17.08 | Suministro y colocación de lona asfáltica 5kg granulada, tonos claros, en área baños, comedor y cocina | 50 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
Área Nave Administrativo
18 | Muros en Densglass
18.01 | Suministro e instalación de muros de densglass sobre muro de bloques existente para completar cerramiento con el techo, incluye terminación y sellado hermético | 42.6 | m2 |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
19 | Misceláneos
19.01 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros | 800 | m2 |  | 0
19.02 | Cierre de bloques calados en hormigón, incluye terminación de pañete interior y exterior (2.40 x 1.20 mt) | 11 | m2 |  | 0
19.03 | Suministro y colocación de canaleta metálica interior para desague de aguas de techo, incluye desmonte de la existente | 80 | mts |  | 0
19.04 | Suministro e instalación de extractores de aires industrial de 24" 1HP,208-230/460/3F, incluye apertura de hueco en muro de block y terminación | 2 | uds |  | 0
19.05 | Confección e Instalación de Protectores de hierros para extractores de aires industriales, similar a los existentes | 14.7 | p2 |  | 0
19.06 | Confección e Instalación de toldos metálicos para extractores de aires industriales, similar a los existentes | 2 | uds |  | 0
19.07 | Suministro e Instalación de lámpara industrial de tres (3) de tubos colgantes | 16 | ud |  | 0
19.08 | Piso de Hormigón Vaciado con terminación pulida con helicoptero, incluye piqueteado de piso hormigón existente, y producto adhesivo (espesor 5 cms) | 410 | m2 |  | 0
19.09 | Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos color gris | 410 | m2 |  | 0
19.1 | Desmonte y reinstalación de Luminarias existentes (panel Led 2x2) de plafón, en área de oficinas y comedor | 10 | uds |  | 0
19.11 | Suministro e instalación de techo de sheetrock, incluye estructura en perfilería cal. 22 y anclaje de estructura hasta el techo de aluzinc | 42 | m2 |  | 0
19.12 | Desmonte y reinstalación de plafón vinyl yeso 2x2 existente, en área de oficinas y comedor, incluye estructura metálica nueva (cross tee, main tee y angulares) | 42 | m2 |  | 0
19.13 | Limpieza continua y final | 1 | p.a. |  | 0
| Sub-total |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) |  |  |  |  | 0
20 | GASTOS INDIRECTOS
20.01 | Dirección técnica y responsabilidad |  |  | 10% |  | 0
20.02 | Gastos administrativos y de obra |  |  | 3% |  | 0
20.03 | Transporte |  |  | 2.5% |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GRAVADO |  |  |  |  | 0
| BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS |  |  | 10% |  | 0
20.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) |  |  | 18% |  | 0
20.05 | Seguro Social y Contra accidentes |  |  | 4.5% |  | 0
20.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción |  |  | 1% |  | 0
20.07 | CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
20.08 | Equipos de Salud e Higiene |  |  | 1% |  | 0
20.09 | Equipos de Seguridad y Protección Personal |  |  | 2% |  | 0
| SUB-TOTAL (RD$) |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$) |  |  |  |  | 0
20.1 | Imprevistos |  |  | 5% |  | 0
| TOTAL GENERAL (RD$) |  |  |  |  | 0